附件2

上海政法学院高等学历继续教育2026届本科生毕业论文

工作计划及日程安排

根据我校本科人才培养方案和《上海政法学院高等学历继续教育毕业论文工作条例》，国际教育学院（筹）（继续教育学院）现制定2026届本科生毕业论文工作计划，请相关二级学院根据本计划和毕业论文大纲的要求，采取切实可行的措施，认真做好2026届（246人：法学专业85人、财务管理专业22人、工商管理专业139人）本科生的毕业论文工作。

一、组织分工

1、学校毕业论文工作领导小组统筹管理全校的毕业论文工作。

2、国际教育学院（筹）（继续教育学院）根据毕业论文工作领导小组和教务处的安排，拟定毕业论文工作计划、日程安排，发放毕业论文材料，检查论文工作进程及有关规定的落实情况，协调处理毕业论文工作中的有关问题，组织毕业论文各类检查工作，组织优秀毕业论文评选工作，汇总和保管高等学历继续教育毕业论文成绩、各种管理过程材料和工作总结。

3、相关二级学院与国际教育学院（筹）（继续教育学院）共同负责学生的毕业论文各项具体工作。相关二级学院负责拟定毕业论文备选参考题，国际教育学院（筹）（继续教育学院）举办毕业论文辅导讲座，组织学生选题，下达论文任务书，组织论文指导、各类检查、论文评阅、论文答辩、成绩评定、论文审查和评选优秀毕业论文等工作，定期检查学生的论文进度、质量，及时发现和解决存在的问题。

二、工作步骤

毕业论文工作主要包括三个阶段：

1、前期准备阶段

时间安排在2025年10-12月。该阶段主要是相关二级学院拟定毕业论文备选参考题，开办论文写作辅导讲座，指导学生选题，确定指导教师，下达毕业论文任务书，汇总、审核学生选题情况和指导教师情况。

2、中期论文撰写阶段

时间安排2025年12月至2026年3月。该阶段主要是指导教师指导学生撰写论文，国际教育学院（筹）（继续教育学院）将在期间进行中期检查。

3、后期成绩评定阶段

时间安排在2026年4月后。该阶段主要是国际教育学院（筹）（继续教育学院）与专业相关学院组织论文检测、评阅、答辩、成绩评定，评选优秀论文，以及毕业论文的审查、归档、总结工作等。

（论文工作各阶段的具体时间安排见“上海政法学院高等学历继续教育2026届本科生毕业论文工作日程安排表”）

三、注意事项

在毕业论文工作中要注意：

1、在前期准备阶段，由二级学院提供论文选题，国际教育学院（筹）（继续教育学院）发布，要确保课题大小适中，并有一定的深度、广度和现实意义；原则上要做到一人一题。

2、指导教师应由中级职称以上的教师担任，要注意增加高级职称指导教师的比例。每位指导教师指导学生的人数不宜过多，一般不超过10名，以保证有足够的时间和精力与学生沟通交流。

3、选题和指导教师确定后，不能随意更改，特殊情况确需更改的，需经指导教师批准后报继续教育学院。

4、毕业论文开题报告必须在前期准备阶段填写，内容应当具体明确，并经指导老师审批。

5、在论文撰写阶段，指导教师要及时指导学生，并保存好相关指导记录。

6、论文目录、格式应按规定编排（详见继续教育学院教学管理服务平台“信息中心-通知公告–毕业论文撰写基本格式及样文”），定稿论文需使用统一封面，论文摘要和研究综述应在论文正文的最前面。

7、国际教育学院（筹）（继续教育学院）将根据时间安排做好论文中期检查工作，及时解决发现的问题。

8、在成绩评定中，学生论文成绩必须与论文质量相符，成绩评定书各栏内容都应当具体明确。按以下比例综合评定学生的论文成绩：

指导教师评分占30％，评阅人评分占30％，答辩小组评分占40％。

为防止成绩偏高或偏低，同一专业成绩比例，可适当控制，一般90分以上者不超过10％。对于不按时间规定完成毕业论文的，成绩作“0”分处理。

凡90分以上（含90分）、60分以下（不含60分）以及未达到学士学位授予资格的论文，应有复审答辩评分表与复审答辩记录。

9、指导教师不能担任本人所指导学生的答辩教师。

10、毕业论文归档材料要符合规定的要求。

11、毕业论文主要管理文件和相关表格（包括毕业论文工作条例、毕业论文工作要求、毕业论文撰写基本格式及样张、毕业论文报告纸以及本年度毕业论文工作日程安排表等），均可在教学管理服务平台“信息中心-通知公告–毕业论文撰写基本格式及样文”查看下载。

请相关二级学院配合国际教育学院（筹）（继续教育学院）按照“毕业论文工作日程安排表”上的安排，以及我校毕业论文工作条例、本专业论文大纲和我校毕业论文工作要求操作，按照规定的时间节点做好每个环节的工作，保证本学年的毕业论文工作顺利完成。

教务处、国际教育学院（筹）（继续教育学院）

二〇二五年十月十一日

上海政法学院高等学历继续教育2026届本科生毕业论文工作日程安排表

| 时 间 | 内 容 |  | 负责部门或 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年9月15日— 2025年10月12日 | 联系教学点开展毕业论文工作，做好毕业论文前期准备工作 联系二级学院制定毕业论文大纲 |  | 学历教育中心 教学点 专业相关二级学院 |
| 2025年10月15日— 2025年11月10日 | 教学点做好学生毕业论文写作动员及毕业论文前期准备工作，学生参加毕业论文撰写指导学习 |  | 教学点 学生 |
|  | 教务处、国际教育学院（筹）（继续教育学院）发布毕业论文工作通知，二级学院落实指导教师，并拟定论文参考题，反馈学历教育中心 |  | 教务处、学历教育中心 相关二级学院 |
| 2025年11月11日— 2025年11月30日 | 学生明确学位/非学位论文，选定后在论文参考选题中选定论文写作题目或自拟题目。 |  | 学历教育中心 |
| 2025年12月01日— 2025年12月07日 | 指导教师： - 明确所辅导学生并确定其毕业论文题目、研究方向； - 建立与学生的联络联系 - 指导学生填报开题报告并审核是否通过 - 学生： - 根据指导教师要求，主动联络联系，并根据意见明确论文题目和选题； - 根据论文选题及指导意见填写开题报告，提交审核 - 教学点：协助指导教师开展工作并督促学生在相应时间截点内完成相关工作 |  | 教学点、 指导教师、学生 |
| 2025年12月08日— 2026年2月15日 | 学生开始撰写论文，完成第一稿，上传平台 |  | 学生 |
|  | 指导教师审阅第一稿论文，提出修改意见，保存好相应的指导记录 |  | 指导教师 |
| 2026年2月16日— 2026年3月15日 | 学生按照指导教师提出意见进行修改，形成第二稿，再次上传平台，同时开始论文的第一次查重检测，要求：原则上复制比不超过30%（不含本数） |  | 学生 |
|  | 指导教师审阅第二稿论文，结合论文第一次查重检测报告，提出相关修改意见 |  | 指导教师 |
| 2026年3月16日— 2026年3月31日 | 指导教师就论文要素、格式及内容进行审核 学生根据老师提出的修改意见完善论文形成终稿，报导师同意后，上传终稿并再次查重 |  | 指导教师 学生 |
|  | 要求：论文终稿查重检测要求复制比必须低于30%（不含本数） 如不符合要求，退回修改。 |  | 学生 |
| 2026年4月1日— 2026年4月10日 | 指导教师填写论文评语，做成绩评定 |  | 指导教师 |
| 2026年4月11日— 2026年4月20日 | 评阅老师评阅学生论文，填写论文评语，做成绩评定 |  | 评阅教师 |
| 2026年4月21日— 2026年4月25日 | 统计、公布毕业论文相关成绩 |  | 学历教育中心 |
| 2026年4月26日— 2026年5月5日 | 组织答辩小组，拟定论文答辩工作安排，统筹答辩前期工作 |  | 学历教育中心 专业相关二级学院 |
|  | 统计拟申请学位学生人数 |  | 教学点 |
| 2026年5月6日- 2026年5月17日 | 论文答辩 | 组织论文答辩工作，具体答辩方式、时间及方案会另行发布 | 学历教育中心 专业相关二级学院 |
| 2026年5月17日- 2026年5月30日 | 毕业论文归档 | 1.学生在论文撰写系统中完成归档工作，包含开题报告、关键词、研究方向、毕业论文、查重报告。 | 学生 |
|  |  | 2.教学点采集整理学生毕业论文材料：毕业论文封面、成绩评定书、任务书、论文定稿。 | 教学点 |
|  |  | 3.以班级为单位，按学号顺序整理，交付国际教育学院（筹）（继续教育学院）学历教育中心归档。 | 学历教育中心 |